План-график подготовки к введению ФГОС ООО

Цель: модернизация существующей в школе образовательной системы, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС ООО

Задачи:

- разработать нормативно-правовые документы школы по введению ФГОС ООО;

- организовать финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения ФГОС ООО;

- организовать научно-методическое сопровождение процесса подготовки к введению ФГОС ООО;

- обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС

| Направление мероприятий | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки реализации | Ответственные (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО | 1.1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: новой редакции Устава; приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО; приказа об утверждении основной образовательной программы основного общего образования; приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий; приказ об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы других локальных актов 1.2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 1.3. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 1.4.Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» для обучающихся основной школы (в части оценки личностных и метапредметных результатов обучения) 1.5.Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО, о библиотеке, об учебном кабинете. 1.6. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками. 1.7. Разработка и утверждение учебного плана ОУ, модели и плана внеурочной деятельности на основе базисного учебного плана основного общего образования. 1.8. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования 1.9.Уточнение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. 1.10. Разработка и утверждение новой программы развития школы. | Перечень документов, внесённых в банк Новая редакция Устава Утверждённая форма договора Введение комплексного подхода к оценке результатов образования Изменения в локальных актах Должностные инструкции Учебный план школы, модель и план внеурочной деятельности Создание ООП ООО Утверждённый список учебников Программа развития школы на 2014 -2018 годы | До 30.08.2015 Сентябрь 2012 г. Август 2015 г. Сентябрь 2012 г. Сентябрь 2012 г Август 2015 г. Июнь 2015 г. ноябрь 2012 г. До 1.09.2015 До 1.09.2015 Март 2015 г. Май-июнь 2015 г. Март-июнь 2015 г. Март-май 2015 г. Январь – август 2015 г. Апрель-июнь 2015 г. Апрель – август 2013 г. В течение 2013 года | Зам. директора по УВР Директор школы Директор школы Зам. директора по УВР Директор Директор школы Зам. директора по УВР Рабочая группа Зам. директора по УВР Творческая группа педагогов, педсовет |
| II. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | 2.1.Инвентаризация материально-технической базы 2.2. Анализ степени обеспеченности учебниками в соответствии с ФГОС основного общего образования. 2.3. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ФГОС ООО и достижения планируемых результатов 2.4. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2.5. Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | Определение необхо-димого материального и технического оборудования . Оформление заявки на учебники. Включение в муниципальный заказ расходов на реализацию ФГОС ООО Создание комфортного школьного пространства Изменения в оплате труда педагогов, реализующих ФГОС ООО | Октябрь-ноябрь 2013 г. Март-апрель 2014 г. 2013 – 2015 гг До 1.09.2015. С 1.09.2015 | Завхоз Зам. директора по УВР, библиотекарь Директор школы Директор школы, завхоз Директор школы |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | 3.1. Разработка комплексного проекта перехода ОУ на ФГОС ООО. Единичные проекты: 1)Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО 2)Создание ООП ООО 3) «Информирование» 4) «Новым стандартам-новую школу» 5) «Родители – наши союзники» 3.2.Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 3.3. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся, переходящих на ФГОС ООО, и запросов родителей 3.4. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анкетирование педагогов 3.5. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 3.6. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 3.7 . Разработка и внедрение современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) 3.8. Проведение педсовета по подготовке к введению ФГОС ООО | Система методического сопровождения процесса введения ФГОС ООО ООП ООО Обеспечение информационного сопровождения процесса введения ФГОС Программа материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО Система работы с родителями Деятельность рабочей группы Формирование вариативной части учебного плана и плана внеурочной деятельности Выявление проблем, профессиональный рост педагогов Постоянно действующие «переговорные площадки» Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования Современные формы представления детских результатов (портфолио, проекты) Заседание педсовета | Октябрь 2012 г.-январь 2015 г. Декабрь 2014 г. Январь-август 2015 г. Октябрь-декабрь 2012 г. Декабрь 2012 г. – июнь 2013 г. 2013-2014 уч.г. Октябрь 2012 г. Март-апрель 2015 г. Январь – май 2014 г. 2012-2015 гг. Июнь-август 2015 г. 2012-2015 гг. Январь 2014 г. | Зам. директора по УВР Творческая группа Творческая группа Творческая группа Творческая группа Творческая группа Директор школы Зам. директора по УВР, педагог-психолог Зам. директора по УВР, педагог-психолог Директор школы, педагог-организатор Директор школы Зам. директора по УВР, классные руководители Директор школы |
| IV. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО | 4.1.Оценка кадрового потенциала ОУ для реализации ФГОС ООО 4.2. Определение уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО. 4.2. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО. 4.3. Создание и корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ООО 4.4.Организация творческих и рабочих групп по проблемам введения ФГОС | Кадровый список Выявление и устранение проблем Система внутришкольного повышения квалификации Прохождение курсовой подготовки Работа творческих и рабочих групп | 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. Октябрь – декабрь 2012 г. Январь-март 2013 г. 2012 – 2015 гг. | Директор школы Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Создание внутришкольной локальной сети 5.2. Обновление компьютерной техники 5.3. Повышение квалификации педагогов по вопросам использования ИКТ и ЭОР 5.4. Использование школьного сайта для информирования по вопросам введения ФГОС ООО и изучения мнения обучающихся и родителей 5.5. Проведение анкетирования по вопросам введения ФГОС на родительских собраниях 5.6. Включение в публичный доклад информации о подготовке к введению ФГОС ООО | Локальная сеть Наличие современной техники Дистанционное и очное обучение Размещение на сайте документов по ФГОС ООО, организация форума Изучение мнения родителей Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ООО, изучение общественного мнения | 2012-2013 уч. г. Ежегодно Ежегодно, по плану 2012 – 2015 гг. 2012 – 2015 гг. Ежегодно | Директор школы Директор школы Зам. директора по УВР Учитель информатики Классные руководители Директор школы |